信息技术与城建学院优质校建设任务推进方案

计算机专业群建设是我院优质校建设的核心工作，主要任务囊括人才培养模式改革、课程体系与教学内容改革、教学团队建设、实践教学条件建设、服务能力建设等五个方面。为确保以优异成绩通过验收，学院将成立省级优质校攻坚领导小组，统筹协调相关工作。相关教研室要以优质校建设为契机，将人才培养作为各项工作的出发点和落脚点，找准问题下狠劲，注重研究，责任到人，对标对表，将各项工作落到实处，提升学院内涵建设，为学院发展再上新台阶夯实基础。

- 成立优质校建设攻关领导小组

- 学院成立优质校建设攻关领导小组，组成人员如下：

- 组长：侯艳丽

- 副组长：孙朝阳

- 成员：陈亚莉  苟元琴  完颜严  裴亚辉

- 下设四个重点任务建设小组分别为：

- 1.精品在线开放课程建设小组,负责人：完颜严

- 2.校本实训教材建设小组，负责人：陈亚莉

- 3.实验室、学生创新工作室及社会服务建设小组，负责人：裴亚辉

- 4.教学团队建设小组，组长：苟元琴

- 二、具体任务分解

| - 序号 | - 建设内容 | - 2018年验收要点 | - 2019年验收要点 | - 责任人 | - 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人才培养模式 | - 1.专业建设指导委员会资料； | - 1.就业指导委员会各项管理文件； | - 苟元琴 | - 2019.5.15 |
|  |  | - 2.校企合作协议； | - 2.人才培养方案3套； | - 陈亚莉 | - 2019.6.20 |
|  |  | - 3.人才培养方案3套； | - 3.校企共同优化人才培养模式论证记录，校企共同完善的教学计划； | - 陈亚莉、裴亚辉 | - 2019.6.20 |
|  |  | - 4.校企签订现代学徒制合作协议； | - 4.订单培养方案及三方协议 | - 完颜严 | - 2019.4.15 |
|  |  | - 5.校企共同编制现代学徒制人才培养相关资料。 | - 5.师生成果展示中心 | - 陈亚莉 | - 2019.6.30 |
| - 2 | - 课程体系与教学内容改革 | 1.初步架构各专业课程体系； | 1.建成各专业“平台+模块”课程体系 | - 苟元琴 | - 2019.6.30 |
|  |  | 2.建成2门校级精品在线开放课程； | - 2.建成2门校级精品在线开放课程； | - 完颜严 | - 2019.11.30 |
|  |  | - 3.初步建成教学信息化资源平台并投入使用，平台上有2门专业课程可供学习 | - 3.初步建成教学信息化资源平台并投入使用，平台上有8门专业课程可供学习 | - 裴亚辉 | - 2019.10.20 |
|  |  | 4.开发模块化训练项目2项； | - 4.开发模块化训练项目2项； | - 裴亚辉 | - 2019.6.20 |
|  |  | 5.完成校本实训教材2部。 | - 5.完成校本实训教材2部。 | - 陈亚莉 | - 2019.9.20 |
| - 3 | - 教学团队建设 | - 1.培养1名专业带头人； | - 1.培养1名专业带头人； | - 苟元琴 | - 2019.6.30 |
|  |  | - 2.培养2名骨干教师； | - 2.培养2名骨干教师； | - 苟元琴 | - 2019.6.30 |
|  |  | - 3.省市级科研项目3项； | - 3.省市级科研项目3项； | - 苟元琴 | - 2019.11.20 |
|  |  | - 4.“双师型”专业教师比例达到60%； | - 4.“双师型”专业教师比例达到75%； | - 陈亚莉 | - 2019.6.30 |
|  |  | - 5.建设1个优秀基层教学组织； | - 5.建设1个优秀基层教学组织； | - 陈亚莉 | - 2019.11.30 |
|  |  | - 6.聘用兼职教师12人； | - 6.聘用兼职教师15人； | - 陈亚莉 | - 2019.6.20 |
|  |  | - 7.培养院级教学名师1人； | - 7.培养院级教学名师1人； | - 陈亚莉 | - 2019.9.30 |
|  |  | 8.技能竞赛学生参与率100%。 | - 8.技能竞赛学生参与率100%。 | - 陈亚莉 | - 2019.10.30 |
| - 4 | - 实践教学条件建设 | - 1.新建实训室2个； | - 1.新建实训室1个； | - 裴亚辉 | - 2019.10.20 |
|  |  | - 2.建设学生创新工作室2间； | - 2.建设学生创新工作室2间； | - 裴亚辉 | - 2019.10.20 |
|  |  | - 3.建设计算机应用技术专业群私有云； | - 3.完善计算机应用技术专业群私有云； | - 裴亚辉 | - 2019.10.20 |
|  |  | - 4.紧密合作型校外实训基地7个，新建1个校外实训基地。 | - 4.紧密合作型校外实训基地8个，新建1个校外实训基地； | - 裴亚辉 | - 2019.5.20 |
|  |  |  | - 5.创业项目孵化基地1个； | - 裴亚辉 | - 2019.6.20 |
|  |  |  | - 6.构建集公共实训平台、专业实训平台、信息技术研发中心为一体的校内实训体系，建设完善的校外实践基地，形成先进的现代实践教学体系。 | - 裴亚辉 | - 2019.10.20 |
| - 5 | - 服务能力建设 | - 1.为企业提供社会技术技能服务项目2项； | - 1.为企业提供社会技术技能服务项目2项； | - 完颜严 | - 2019.10.20 |
|  |  | - 2.面向企业职工和社会成员进行技术、岗位能力等社会培训不少于100人次； | - 2.面向企业职工和社会成员进行技术、岗位能力等社会培训不少于100人次； | - 完颜严 | - 2019.10.20 |